## Page de garde
INSTITUT SUPÉRIEUR DE GÉNIE ÉLECTRIQUE DU BURKINA FASO
ISGE-BF — IC1 Promotion 2025-2026
PLAN DE VALIDATION LOGICIEL (PVL)
Système de Gestion d'Accès — Lot 3 : Module de Supervision
Rédacteurs | COMBERE Yendie Jeconias ¦ ZONGO Elvis Landry
Encadrant | M. Alexis NAGALO
Version | 1.0
Date | Mai 2026
Statut | Phase 1 — Spécification
Phase couverte | Lot 3 — Supervision
LÉGENDE DES STATUTS
À tester | Test prévu mais non encore exécuté
RÉUSSI | Le résultat obtenu correspond au résultat attendu
ÉCHOUÉ | Le résultat obtenu ne correspond pas au résultat attendu
N/A | Cas de test non applicable dans la configuration courante
BLOQUÉ | Le test ne peut être exécuté pour une raison externe

## Stratégie
STRATÉGIE DE VALIDATION — SGA LOT 3 GESTION ET SUPERVISION
1. OBJECTIFS DE LA VALIDATION
• Vérifier que chaque besoin fonctionnel du DSL est correctement implémenté.
• Contrôler la conformité des règles de gestion métier (blocage badge, lieu, journal d'audit non modifiable).
• Valider la sécurité de l'application (authentification SHA-256, droits utilisateurs, journal inaltérable).
• S'assurer que les exports CSV et PDF produisent des fichiers corrects et complets.
• Garantir la cohérence entre les diagrammes UML, le script SQL et le code Java livré.
• Vérifier l'absence de suppression physique de données (règle de gestion RG-02).
• [v1.1] Valider la création et le fonctionnement des tables HISTORIQUE_ACCES, JOURNAL_AUDIT et UTILISATEUR.
2. NIVEAUX DE TEST ET RESPONSABILITÉS
Niveau de test | Responsable | Objectif | Outils / Méthode | Phase
Tests unitaires | Binôme 2 | Valider chaque méthode Java isolément (DAO, Contrôleur, Utilitaires) | JUnit 4 (compatible Java 8) | Phase 2
Tests d'intégration | Binôme 2 | Valider les interactions Java ↔ JDBC ↔ Oracle (transactions, triggers) | Tests manuels SQL Developer + interface Java | Phase 2
Tests fonctionnels | Binôme 3 | Valider chaque cas d'utilisation end-to-end via l'interface | Tests manuels sur scénarios | Phase 3
Tests de non-régression | Binôme 3 | Vérifier qu'une correction n'a pas cassé une fonctionnalité | Ré-exécution des cas critiques | Phase 3
Tests de sécurité | Binômes 2 & 3 | Valider authentification, hashage, droits, non-modifiabilité journal | SQL Developer + tests manuels | Phase 2 & 3
Tests Oracle directs | Binômes 2 & 3 | Valider triggers, contraintes, séquences, interdiction UPDATE/DELETE sur JOURNAL_AUDIT | Scripts SQL dans SQL Developer | Phase 2 & 3
3. CRITÈRES D'ACCEPTATION GLOBAUX
CRITIQUE | 100% des cas de test CRITIQUE doivent être RÉUSSIS avant toute livraison.
MAJEUR | Au moins 90% des cas de test MAJEUR doivent être RÉUSSIS.
STANDARD | Au moins 80% des cas de test STANDARD doivent être RÉUSSIS.
BLOQUANT | Tout cas avec statut BLOQUANT doit être résolu avant la soutenance finale.

## Tests Fonctionnels LOT3
TESTS FONCTIONNELS — LOT 3 : GESTION ET SUPERVISION
ISGE-BF ¦ SGA ¦ PVL v1.1 ¦ À compléter par Binôme 2 (résultats) et Binôme 3 (validation finale)
⚠ [AJOUT v1.1] Les cas CT-L3-24 à CT-L3-29 couvrent la vérification des tables HISTORIQUE_ACCES, JOURNAL_AUDIT, UTILISATEUR et des colonnes manquantes ajoutées par le Binôme 2 conformément au DCP v1.1.
Réf. CT | UC lié | Priorité | Description du cas de test | Préconditions | Actions / Données de test | Résultat attendu | Résultat obtenu (Binôme 2) | Statut (Binôme 2) | Observations (Binôme 3) | Statut final (Binôme 3)
CT-L3-01 | UC-L3-01 | CRITIQUE | Blocage d'un badge ACTIF avec motif valide | Badge LEO-2025-0001 existe, statut ACTIF. Utilisateur connecté en tant que Superviseur. | Sélectionner badge LEO-2025-0001 > cliquer Bloquer > saisir motif 'Perte' > commentaire 'Badge perdu déclaré à la sécurité' > Confirmer. | Statut badge = SUSPENDU en base Oracle. Champs MOTIF_BLOCAGE et DATE_BLOCAGE renseignés. 1 ligne insérée dans JOURNAL_AUDIT (TYPE_ACTION = BLOCAGE_BADGE). Message de confirmation affiché. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-02 | UC-L3-01 | CRITIQUE | Blocage d'un badge avec motif vide — rejet attendu | Badge LEO-2025-0002 existe, statut ACTIF. Utilisateur connecté. | Sélectionner badge > cliquer Bloquer > laisser champ motif vide > tenter de Confirmer. | Bouton Confirmer désactivé OU message d'erreur 'Motif obligatoire'. Aucune modification en base. Aucune ligne dans JOURNAL_AUDIT. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-03 | UC-L3-01 | MAJEUR | Blocage d'un badge déjà SUSPENDU — message informatif | Badge LEO-2025-0003 existe, statut SUSPENDU. | Sélectionner badge > cliquer Bloquer. | Message 'Ce badge est déjà suspendu'. Aucune modification en base. Aucune ligne dans JOURNAL_AUDIT. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-04 | UC-L3-01 | MAJEUR | Blocage d'un badge RÉVOQUÉ — rejet attendu | Badge LEO-2025-0004 existe, statut RÉVOQUÉ. | Sélectionner badge > tenter de cliquer Bloquer. | Bouton Bloquer désactivé OU message 'Action impossible sur un badge révoqué'. Aucune modification en base. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-05 | UC-L3-02 | CRITIQUE | Déblocage d'un badge SUSPENDU avec justification valide | Badge LEO-2025-0001 existe, statut SUSPENDU (suite CT-L3-01). | Sélectionner badge LEO-2025-0001 > cliquer Débloquer > saisir 'Badge retrouvé et vérifié par sécurité' > Confirmer. | Statut badge = ACTIF en base Oracle. Ligne insérée dans JOURNAL_AUDIT (TYPE_ACTION = DEBLOCAGE_BADGE). Message de confirmation. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-06 | UC-L3-02 | CRITIQUE | Tentative de déblocage d'un badge EXPIRÉ — rejet attendu | Badge LEO-2025-0010 existe, statut EXPIRÉ (DATE_EXPIRATION < SYSDATE). | Sélectionner badge > cliquer Débloquer. | Message 'Impossible de débloquer un badge expiré. Créer un nouveau badge.'. Aucune modification en base. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-07 | UC-L3-02 | CRITIQUE | Tentative de déblocage d'un badge RÉVOQUÉ — rejet attendu | Badge LEO-2025-0011 existe, statut RÉVOQUÉ. | Sélectionner badge > tenter Débloquer. | Message 'Impossible de débloquer un badge révoqué.'. Aucune modification en base. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-08 | UC-L3-03 | CRITIQUE | Blocage d'un lieu OUVERT avec motif valide | Lieu 'Salle Informatique 1' (ID=1) existe, statut OUVERT. | Accéder module Supervision Lieux > sélectionner Salle Informatique 1 > Bloquer > saisir 'Travaux urgents en cours' > Confirmer. | Statut lieu = BLOQUÉ en base Oracle. MOTIF_BLOCAGE et DATE_BLOCAGE renseignés. Ligne dans JOURNAL_AUDIT (BLOCAGE_LIEU). Indicateur BLOQUÉ visible dans la liste. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-09 | UC-L3-03 | CRITIQUE | Accès tenté sur un lieu BLOQUÉ — refus systématique | Lieu ID=1 est BLOQUÉ (suite CT-L3-08). Badge actif et profil autorisé disponibles. | Simuler une tentative d'accès au lieu ID=1 avec badge ACTIF et profil valide. | Accès REFUSÉ quel que soit le badge ou le profil. HISTORIQUE_ACCES contient la ligne avec RESULTAT='REFUSE' et MOTIF_REFUS='Lieu bloqué'. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-10 | UC-L3-03 | MAJEUR | Blocage d'un lieu avec motif vide — rejet attendu | Lieu ID=2 'Laboratoire Réseau' existe, statut OUVERT. | Sélectionner lieu > Bloquer > laisser motif vide > tenter de confirmer. | Confirmation impossible. Message 'Motif obligatoire'. Aucune modification en base. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-11 | UC-L3-04 | CRITIQUE | Déblocage d'un lieu BLOQUÉ avec justification | Lieu ID=1 statut BLOQUÉ (suite CT-L3-08). | Sélectionner lieu > Débloquer > saisir 'Travaux terminés, lieu sécurisé' > Confirmer. | Statut lieu = OUVERT en base. Ligne dans JOURNAL_AUDIT (DEBLOCAGE_LIEU). Les accès autorisés redeviennent possibles. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-12 | UC-L3-05 | CRITIQUE | Génération rapport avec filtre période uniquement | Table HISTORIQUE_ACCES contient au moins 20 lignes sur la période 01/01/2025–31/12/2025. | Accéder Rapports > Date début = 01/01/2025, Date fin = 31/12/2025 > Générer. | Tableau affiché avec colonnes : Date/Heure, Personne, Badge, Lieu, Résultat, Motif refus. Compteurs Accordés/Refusés/Total corrects. Boutons Export activés. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-13 | UC-L3-05 | MAJEUR | Génération rapport avec filtre personne + période | Personne 'OUEDRAOGO Kader' a effectué des accès en 2025. | Saisir période 01/01/2025–31/12/2025 + sélectionner 'OUEDRAOGO Kader' > Générer. | Seules les lignes de 'OUEDRAOGO Kader' sont affichées. Compteurs corrects. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-14 | UC-L3-05 | MAJEUR | Génération rapport sans données sur la période — message informatif | Aucun accès enregistré pour la période 01/01/2000–01/01/2001. | Saisir période 01/01/2000–01/01/2001 > Générer. | Message 'Aucun accès enregistré pour cette période et ces critères.'. Tableau vide. Boutons Export désactivés. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-15 | UC-L3-05 | MAJEUR | Génération rapport sans date de début — rejet | Utilisateur connecté. | Laisser Date début vide > saisir Date fin > Générer. | Message 'La date de début est obligatoire'. Aucune requête exécutée en base. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-16 | UC-L3-06 | MAJEUR | Export CSV du rapport généré | Rapport généré et affiché (suite CT-L3-12). Bouton Export CSV activé. | Cliquer Export CSV > choisir répertoire > valider. | Fichier .csv créé. Nom horodaté. Séparateur ';'. 1ère ligne = en-têtes. Nombre de lignes = lignes affichées. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-17 | UC-L3-06 | MAJEUR | Export PDF du rapport généré | Rapport généré et affiché (suite CT-L3-12). | Cliquer Export PDF > choisir répertoire > valider. | Fichier .pdf créé. Contient : en-tête avec titre et période, tableau complet, pied de page horodaté. Données identiques au tableau affiché. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-18 | UC-L3-07 | CRITIQUE | Consultation du journal d'audit — lecture seule | Actions de blocage/déblocage effectuées (CT-L3-01, CT-L3-05, CT-L3-08, CT-L3-11). | Accéder module Audit > consulter le journal > tenter de modifier une ligne depuis l'interface. | Lignes affichées en ordre chronologique décroissant. Interface en lecture seule (aucun bouton Modifier/Supprimer). Colonnes : ID, Date/Heure, Type action, Cible, Motif, Acteur, Rôle. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-19 | UC-L3-07 | CRITIQUE | Non-modifiabilité JOURNAL_AUDIT — test Oracle UPDATE | Table JOURNAL_AUDIT contient au moins 1 ligne. | SQL Developer : UPDATE JOURNAL_AUDIT SET MOTIF='test modif' WHERE ROWNUM=1; | Erreur Oracle ORA-20001 : 'SECURITE : Le journal d audit est non modifiable.' Aucune ligne modifiée. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-20 | UC-L3-07 | CRITIQUE | Non-modifiabilité JOURNAL_AUDIT — test Oracle DELETE | Table JOURNAL_AUDIT contient au moins 1 ligne. | SQL Developer : DELETE FROM JOURNAL_AUDIT WHERE ROWNUM=1; | Erreur Oracle ORA-20001 levée. COUNT(*) avant = COUNT(*) après. Aucune ligne supprimée. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-21 | UC-L3-08 | CRITIQUE | Authentification valide — accès accordé | Utilisateur 'admin' avec mot de passe 'Admin2025!' existe en base (hash SHA-256 stocké). | Saisir login='admin', mot de passe='Admin2025!' > cliquer Connexion. | Fenêtre d'accueil affichée avec nom 'admin' et rôle 'ADMINISTRATEUR'. Accès à tous les modules. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-22 | UC-L3-08 | CRITIQUE | Authentification avec mot de passe incorrect — accès refusé | Utilisateur 'admin' existe en base. | Saisir login='admin', mot de passe='mauvais_mdp' > cliquer Connexion. | Message 'Identifiants incorrects. Veuillez réessayer.' Aucune fenêtre de navigation. Champ mot de passe vidé. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-23 | UC-L3-08 | MAJEUR | Vérification hash SHA-256 en base Oracle | Compte 'admin' créé avec mot de passe 'Admin2025!'. | SQL Developer : SELECT MOT_DE_PASSE_HASH FROM UTILISATEUR WHERE LOGIN='admin'; | Valeur retournée = chaîne hexadécimale 64 caractères (hash SHA-256). Aucun mot de passe en clair. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-24 | UC-L3-NEW | CRITIQUE | [AJOUT v1.1] Vérification création table HISTORIQUE_ACCES en base | Script SQL commun exécuté. Table HISTORIQUE_ACCES créée par Binôme 2. | SQL Developer : SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES WHERE TABLE_NAME='HISTORIQUE_ACCES'; Puis vérifier colonnes avec DESC HISTORIQUE_ACCES; | Table HISTORIQUE_ACCES existe. Colonnes présentes : ID_HISTORIQUE, DATE_ACCES, RESULTAT, MOTIF_REFUS, ID_BADGE, ID_LIEU, ID_PERSONNE. Contrainte CHECK sur RESULTAT IN ('ACCORDE','REFUSE'). |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-25 | UC-L3-NEW | CRITIQUE | [AJOUT v1.1] Vérification création table JOURNAL_AUDIT en base | Script SQL complet exécuté par Binôme 2. | SQL Developer : SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES WHERE TABLE_NAME='JOURNAL_AUDIT'; Puis DESC JOURNAL_AUDIT; | Table JOURNAL_AUDIT existe. Colonnes : ID_AUDIT, DATE_ACTION, TYPE_ACTION, ID_CIBLE, TYPE_CIBLE, MOTIF, LOGIN_ACTEUR, ROLE_ACTEUR. Contrainte CHECK sur TYPE_CIBLE IN ('BADGE','LIEU'). |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-26 | UC-L3-NEW | CRITIQUE | [AJOUT v1.1] Vérification création table UTILISATEUR en base | Script SQL complet exécuté par Binôme 2. | SQL Developer : DESC UTILISATEUR; SELECT * FROM USER_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME='UTILISATEUR'; | Table UTILISATEUR existe. Colonnes : ID_UTILISATEUR, LOGIN (UNIQUE), MOT_DE_PASSE_HASH, ROLE, STATUT, ID_PERSONNE (FK optionnel). Contraintes CHECK sur ROLE et STATUT présentes. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-27 | UC-L3-NEW | MAJEUR | [AJOUT v1.1] Vérification colonnes MOTIF_BLOCAGE et DATE_BLOCAGE dans BADGE | ALTER TABLE BADGE ADD exécuté par Binôme 2. | SQL Developer : DESC BADGE; Vérifier présence des colonnes. | Colonnes MOTIF_BLOCAGE VARCHAR2(200) et DATE_BLOCAGE DATE présentes dans la table BADGE. Elles acceptent les valeurs NULL. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-28 | UC-L3-NEW | MAJEUR | [AJOUT v1.1] Vérification colonnes MOTIF_BLOCAGE et DATE_BLOCAGE dans LIEU | ALTER TABLE LIEU ADD exécuté par Binôme 2. | SQL Developer : DESC LIEU; Vérifier présence des colonnes. | Colonnes MOTIF_BLOCAGE VARCHAR2(200) et DATE_BLOCAGE DATE présentes dans la table LIEU. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-L3-29 | UC-L3-NEW | MAJEUR | [AJOUT v1.1] Vérification colonnes DATE_NAISSANCE et FONCTION dans PERSONNE | ALTER TABLE PERSONNE ADD exécuté (suite au signalement manquements Binôme 1). | SQL Developer : DESC PERSONNE; Vérifier présence de DATE_NAISSANCE et FONCTION. | Colonnes DATE_NAISSANCE DATE et FONCTION VARCHAR2(50) présentes dans PERSONNE. FONCTION accepte les valeurs : Étudiant, Enseignant, Personnel, Visiteur, Agent sécurité. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE

## Tests Partie Commune
TESTS FONCTIONNELS — PARTIE COMMUNE (Personnes, Badges, Lieux)
ISGE-BF ¦ SGA ¦ PVL v1.1 ¦ À compléter par Binôme 2 (résultats) et Binôme 3 (validation finale)
Réf. CT | UC lié | Priorité | Description du cas de test | Préconditions | Actions / Données de test | Résultat attendu | Résultat obtenu (Binôme 2) | Statut (Binôme 2) | Observations (Binôme 3) | Statut final (Binôme 3)
CT-PC-01 | UC-PC-01 | CRITIQUE | Création d'une personne avec toutes les données valides | Aucune personne avec nom='KABORE', prénom='Issa', né le 15/05/2000. | Saisir nom='KABORE', prénom='Issa', date naissance=15/05/2000, fonction='Étudiant' > Valider. | Personne créée avec ID généré automatiquement. Statut=ACTIF. Visible dans la liste. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-02 | UC-PC-01 | CRITIQUE | Création personne avec champs obligatoires manquants | Interface de création de personne ouverte. | Laisser le champ 'Nom' vide > tenter de valider. | Message 'Le nom est obligatoire'. Aucun INSERT en base Oracle. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-03 | UC-PC-02 | MAJEUR | Modification de la fonction d'une personne existante | Personne 'KABORE Issa' (ID=1) existe, statut ACTIF, fonction='Étudiant'. | Sélectionner KABORE Issa > modifier fonction de 'Étudiant' à 'Personnel' > Valider. | Champ FONCTION mis à jour en base Oracle. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-04 | UC-PC-03 | CRITIQUE | Désactivation d'une personne (suppression logique) | Personne 'TRAORE Ali' (ID=2) existe, statut ACTIF, sans badge actif. | Sélectionner TRAORE Ali > Désactiver > confirmer. | STATUT=INACTIF en base. Ligne toujours présente (pas de DELETE physique). Trigger TRG_NO_DELETE_PERSONNE opérationnel. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-05 | UC-PC-04 | STANDARD | Recherche d'une personne par nom | Au moins 3 personnes enregistrées dont 'KABORE Issa'. | Saisir 'KABORE' dans le champ de recherche > lancer la recherche. | Toutes les personnes avec nom contenant 'KABORE' affichées avec statut. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-06 | UC-PC-05 | CRITIQUE | Création d'un badge et association à une personne | Personne 'KABORE Issa' (ID=1) active, sans badge actif. | Accéder Gestion Badges > créer badge pour KABORE Issa > date expiration 01/06/2026 > Valider. | Badge créé avec numéro unique (ex: LEO-2025-0001), statut=ACTIF. KABORE Issa ne peut plus avoir de second badge actif (RG-01). |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-07 | UC-PC-05 | CRITIQUE | Tentative de création d'un second badge ACTIF pour la même personne | KABORE Issa possède déjà un badge ACTIF. | Tenter de créer un nouveau badge pour KABORE Issa. | Message 'Cette personne possède déjà un badge actif. Révoquez l'ancien avant d'en créer un nouveau.'. Aucun INSERT en base. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-08 | UC-PC-06 | STANDARD | Liste des badges actifs, expirés et révoqués | Badges avec différents statuts présents en base. | Accéder Gestion Badges > filtrer par statut 'ACTIF' puis 'EXPIRÉ' puis 'RÉVOQUÉ'. | Listes filtrées correctement. Compteurs correspondent au nombre réel de badges par statut. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-09 | UC-PC-07 | MAJEUR | Création d'un lieu avec toutes les caractéristiques | Aucun lieu 'Amphithéâtre A' en base. | Saisir libellé='Amphithéâtre A', emplacement='Bâtiment B RDC', horaires='Lun-Sam 07h-20h', capacité=120, statut=OUVERT > Valider. | Lieu créé avec ID généré. Visible dans la liste avec statut OUVERT. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-PC-10 | UC-PC-07 | CRITIQUE | Interdiction de suppression physique d'une personne via SQL direct | Personne ID=1 existe en base Oracle. | SQL Developer : DELETE FROM PERSONNE WHERE ID_PERSONNE=1; | Erreur Oracle levée par trigger TRG_NO_DELETE_PERSONNE. Aucune ligne supprimée. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE

## Tests Sécurité & Oracle
TESTS DE SÉCURITÉ ET TESTS ORACLE DIRECTS
ISGE-BF ¦ SGA ¦ PVL v1.1 ¦ À compléter par Binôme 2 (résultats) et Binôme 3 (validation finale)
⚠ [AJOUT v1.1] CT-SEC-13 à CT-SEC-15 couvrent l'intégrité des nouvelles tables JOURNAL_AUDIT, UTILISATEUR et HISTORIQUE_ACCES.
Réf. CT | UC lié | Priorité | Description du cas de test | Préconditions | Actions / Données de test | Résultat attendu | Résultat obtenu (Binôme 2) | Statut (Binôme 2) | Observations (Binôme 3) | Statut final (Binôme 3)
CT-SEC-01 | Authentification | CRITIQUE | Hash SHA-256 : vérification valeur stockée en base | Compte 'superviseur' créé avec mdp 'Super2025@'. | SQL Developer : SELECT MOT_DE_PASSE_HASH FROM UTILISATEUR WHERE LOGIN='superviseur'; Comparer avec hash SHA-256 attendu de 'Super2025@'. | Valeur = chaîne hexadécimale 64 caractères correspondant au SHA-256 de 'Super2025@'. Aucun mot de passe en clair. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-02 | Authentification | MAJEUR | Compte INACTIF ne peut pas se connecter | Utilisateur 'ancien_admin' avec STATUT='INACTIF'. | Tenter de se connecter avec login='ancien_admin' et son mot de passe correct. | Accès refusé. Message générique 'Identifiants incorrects' (ne révèle pas l'existence du compte). |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-03 | Journal Audit | CRITIQUE | Trigger TRG_PROTECT_AUDIT : test UPDATE | Table JOURNAL_AUDIT contient au moins 1 ligne (ID_AUDIT=1). | SQL Developer : UPDATE JOURNAL_AUDIT SET MOTIF='test falsification' WHERE ID_AUDIT=1; COMMIT; | ORA-20001 : 'SECURITE : Le journal d audit est non modifiable.' Aucune donnée modifiée. ROLLBACK automatique. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-04 | Journal Audit | CRITIQUE | Trigger TRG_PROTECT_AUDIT : test DELETE | Table JOURNAL_AUDIT contient au moins 1 ligne. | SQL Developer : DELETE FROM JOURNAL_AUDIT WHERE ROWNUM=1; COMMIT; | ORA-20001 levée. COUNT(*) avant = COUNT(*) après. Aucune ligne supprimée. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-05 | Journal Audit | CRITIQUE | Insertion automatique dans JOURNAL_AUDIT via trigger TRG_AUDIT_BADGE | Badge ID=5 statut ACTIF. Aucune ligne JOURNAL_AUDIT pour ID_CIBLE=5 TYPE=BLOCAGE_BADGE. | Bloquer badge ID=5 via l'interface Java. SQL Developer : SELECT * FROM JOURNAL_AUDIT WHERE ID_CIBLE=5 AND TYPE_CIBLE='BADGE'; | 1 ligne insérée automatiquement par trigger (PAS par Java). TYPE_ACTION='BLOCAGE_BADGE'. DATE_ACTION = SYSDATE Oracle. LOGIN_ACTEUR renseigné. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-06 | Journal Audit | CRITIQUE | Insertion automatique dans JOURNAL_AUDIT via trigger TRG_AUDIT_LIEU | Lieu ID=2 statut OUVERT. Aucune ligne audit pour ID_CIBLE=2 TYPE=BLOCAGE_LIEU. | Bloquer lieu ID=2 via l'interface. SQL Developer : SELECT * FROM JOURNAL_AUDIT WHERE ID_CIBLE=2 AND TYPE_CIBLE='LIEU'; | 1 ligne insérée automatiquement par trigger. TYPE_ACTION='BLOCAGE_LIEU'. Horodatage Oracle. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-07 | Intégrité BD | CRITIQUE | Trigger TRG_NO_DELETE_PERSONNE : interdiction suppression physique | Personne ID=3 existe en base. | SQL Developer : DELETE FROM PERSONNE WHERE ID_PERSONNE=3; | Erreur Oracle levée par TRG_NO_DELETE_PERSONNE. Aucune ligne supprimée. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-08 | Intégrité BD | MAJEUR | Contrainte unicité BADGE.NUMERO_BADGE | Badge LEO-2025-0001 existe en base. | SQL Developer : INSERT INTO BADGE (NUMERO_BADGE,...) VALUES ('LEO-2025-0001',...); | ORA-00001 : violation de contrainte d'unicité. Aucun badge dupliqué créé. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-09 | Intégrité BD | MAJEUR | Contrainte CHECK BADGE.STATUT | Table BADGE accessible. | SQL Developer : INSERT INTO BADGE (..., STATUT,...) VALUES (...,'INVALIDE',...); | ORA-02290 : violation de contrainte CHECK. Seules les valeurs ACTIF/SUSPENDU/EXPIRÉ/RÉVOQUÉ acceptées. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-10 | Transactions JDBC | CRITIQUE | Rollback JDBC en cas d'erreur lors d'un blocage badge | Badge ID=6 statut ACTIF. Simuler une erreur Oracle après UPDATE BADGE. | Provoquer volontairement une erreur SQL dans la transaction de blocage. Vérifier l'état de la base après l'exception. | Aucun UPDATE partiel en base. Badge ID=6 reste ACTIF. Aucune ligne dans JOURNAL_AUDIT. Le rollback JDBC a bien été exécuté. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-11 | Droits applicatif | MAJEUR | Superviseur n'a pas accès au module Gestion des personnes (création) | Utilisateur 'superviseur1' connecté avec ROLE='SUPERVISEUR'. | Tenter d'accéder au formulaire de création de personne depuis FenetreAccueil. | Option non disponible OU message 'Accès non autorisé pour votre rôle'. Aucun formulaire de création accessible. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-12 | Séquences Oracle | STANDARD | Vérification des séquences Oracle — unicité et continuité | Séquences créées dans le script SQL. | SQL Developer : SELECT SEQUENCE_NAME FROM USER_SEQUENCES; Vérifier présence de toutes les séquences définies dans le DCP. | Séquences présentes : SEQ_HISTORIQUE, SEQ_AUDIT, SEQ_UTILISATEUR (Lot 3) + séquences communes. Valeurs croissantes et uniques. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-13 | Intégrité BD | CRITIQUE | [AJOUT v1.1] Contrainte CHECK JOURNAL_AUDIT.TYPE_CIBLE | Table JOURNAL_AUDIT créée (CT-L3-25). | SQL Developer : INSERT INTO JOURNAL_AUDIT (TYPE_CIBLE,...) VALUES ('INCONNU',...); | ORA-02290 : violation de contrainte CHECK. Seules les valeurs 'BADGE' et 'LIEU' acceptées dans TYPE_CIBLE. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-14 | Intégrité BD | MAJEUR | [AJOUT v1.1] Contrainte UNIQUE UTILISATEUR.LOGIN | Utilisateur avec login='admin' existe en base. | SQL Developer : INSERT INTO UTILISATEUR (LOGIN,...) VALUES ('admin',...); | ORA-00001 : violation de contrainte d'unicité sur LOGIN. Aucun doublon de login possible. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE
CT-SEC-15 | Intégrité BD | CRITIQUE | [AJOUT v1.1] FK HISTORIQUE_ACCES → BADGE : intégrité référentielle | Table HISTORIQUE_ACCES créée. Aucun badge avec ID=9999. | SQL Developer : INSERT INTO HISTORIQUE_ACCES (ID_BADGE,...) VALUES (9999,...); | ORA-02291 : violation de contrainte d'intégrité référentielle. Impossible d'insérer un historique pour un badge inexistant. |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE

## Scénarios Jury
SCÉNARIOS IMPRÉVUS — QUESTIONS JURY (Section 7.2 du cahier des charges)
Ces scénarios sont posés à l'oral de soutenance. Préparez une réponse technique précise et démontrable.
Réf. | Question type jury | Réponse technique attendue | Traité en soutenance
SI-01 | Que se passe-t-il si un badge expire pendant qu'une personne est déjà dans la zone ? | Le système ne gère pas les accès en temps réel (simulation). En architecture réelle : le badge expiré ne permet plus de sortie enregistrée. L'historique conserve l'entrée. Un processus batch (trigger planifié) met à jour les badges expirés via : UPDATE BADGE SET STATUT='EXPIRÉ' WHERE DATE_EXPIRATION < SYSDATE AND STATUT='ACTIF'; | À préparer
SI-02 | Comment votre système gère-t-il deux tentatives d'accès simultanées avec le même badge ? | Oracle gère la concurrence via le mécanisme de verrous (MVCC). Deux transactions simultanées sur le même badge : la première commite, la seconde relira le nouvel état. La couche JDBC avec setAutoCommit(false) garantit l'atomicité de chaque opération de contrôle. | À préparer
SI-03 | Si un lieu est bloqué et qu'un accès est tenté, que doit faire votre application exactement ? | 1) SELECT STATUT FROM LIEU WHERE ID_LIEU=? → résultat='BLOQUÉ'. 2) INSERT dans HISTORIQUE_ACCES avec RESULTAT='REFUSE' et MOTIF_REFUS='Lieu bloqué - accès interdit'. 3) Retourner message de refus à l'interface. Aucun accès accordé, quel que soit le badge ou le profil. | À préparer
SI-04 | Votre journal d'audit est-il vraiment non modifiable ? Prouvez-le techniquement. | Démonstration live dans SQL Developer : 1) SELECT * FROM JOURNAL_AUDIT; 2) UPDATE JOURNAL_AUDIT SET MOTIF='test' WHERE ROWNUM=1; 3) Montrer l'erreur ORA-20001 levée par TRG_PROTECT_AUDIT. 4) Re-vérifier que les données n'ont pas changé. | À préparer
SI-05 | Expliquez le flux complet de connexion, de la saisie du mot de passe jusqu'à la vérification en base. | 1) JPasswordField.getPassword() → char[]. 2) MessageDigest.getInstance('SHA-256').digest() → byte[]. 3) Conversion byte[] → String hexadécimale 64 chars. 4) PreparedStatement SELECT où MOT_DE_PASSE_HASH=? avec la valeur hashée. 5) Si résultat non vide : session ouverte. Sinon : message générique. | À préparer
SI-06 | [AJOUT v1.1] Pourquoi avoir créé JOURNAL_AUDIT séparément de HISTORIQUE_EVENEMENT du script commun ? | HISTORIQUE_EVENEMENT est un journal général non protégé contre les modifications. JOURNAL_AUDIT est une table d'audit non modifiable, garantie par le trigger TRG_PROTECT_AUDIT (ORA-20001 sur tout UPDATE/DELETE). Fusionner les deux ferait perdre cette garantie d'intégrité, pourtant exigée explicitement par le sujet. | À préparer
SI-07 | [AJOUT v1.1] Pourquoi avoir créé HISTORIQUE_ACCES séparément de HISTORIQUE_EVENEMENT ? | HISTORIQUE_ACCES est optimisée pour les requêtes de rapport : elle contient RESULTAT (ACCORDE/REFUSE), MOTIF_REFUS, et une dénormalisation de ID_PERSONNE pour accélérer les jointures. HISTORIQUE_EVENEMENT est un journal généraliste. Utiliser HISTORIQUE_EVENEMENT pour les rapports aurait compliqué les requêtes SQL et dégradé les performances. | À préparer

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD — SUIVI DE LA VALIDATION
ISGE-BF ¦ SGA LOT 3 ¦ PVL v1.1 — Mis à jour par Binômes 2 et 3
1. RÉCAPITULATIF PAR PRIORITÉ
Priorité | Total cas | Réussis (B2) | Échecs (B2) | En attente (B2) | Réussis (B3) | Échecs (B3) | En attente (B3)
CRITIQUE | 32
MAJEUR | 19
STANDARD | 3
TOTAL | 54
⚠ Les colonnes Réussis/Échecs/En attente sont à compléter par les Binômes 2 et 3 au fil de l'exécution des tests. Les totaux se mettront à jour automatiquement.
2. CRITÈRES DE RÉUSSITE
CRITIQUE | 100% des cas CRITIQUE réussis avant livraison
MAJEUR | ≥ 90% des cas MAJEUR réussis
STANDARD | ≥ 80% des cas STANDARD réussis
BLOQUANT | Tout cas BLOQUANT résolu avant soutenance

## TC - Partie commune
PLAN DE VALIDATION LOGICIEL — PARTIE COMMUNE
SGA ISGE-BF 2025-2026 ¦ Lot 3 : Supervision ¦ COMBERE Yendie Jeconias & ZONGO Elvis Landry
N° | Fonctionnalité | Description du test | Précondition(s) | Actions / Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Observations
TC-C01 | Gestion personnes | Création d'une personne valide | Application démarrée, opérateur authentifié avec droits d'administration | 1. Ouvrir le formulaire 'Nouvelle personne' 2. Saisir tous les champs (nom, prénom, date naissance, fonction) 3. Cliquer sur 'Enregistrer' | La personne est créée avec un identifiant unique généré automatiquement. Un message de confirmation s'affiche. La personne apparaît dans la liste avec statut 'ACTIF'. |  | À tester
TC-C02 | Gestion personnes | Création avec champ obligatoire manquant | Formulaire 'Nouvelle personne' ouvert | 1. Laisser le champ 'Nom' vide 2. Remplir les autres champs 3. Cliquer sur 'Enregistrer' | Le système refuse la validation et affiche un message d'erreur indiquant le champ manquant. Aucun enregistrement n'est créé en base. |  | À tester
TC-C03 | Gestion personnes | Modification d'une personne existante | Au moins une personne enregistrée dans le système | 1. Rechercher une personne 2. Ouvrir sa fiche 3. Modifier la fonction 4. Enregistrer | La modification est sauvegardée. La fiche affiche la nouvelle valeur. Un message de confirmation s'affiche. |  | À tester
TC-C04 | Gestion personnes | Désactivation d'une personne (suppression logique) | Personne avec statut 'ACTIF' existante | 1. Sélectionner la personne 2. Cliquer sur 'Désactiver' 3. Confirmer l'action | Le statut de la personne passe à 'INACTIF'. La personne n'est pas supprimée de la base. Elle n'apparaît plus dans les listes actives mais reste consultable. |  | À tester | Vérifier qu'aucune suppression physique (DELETE) n'est exécutée en base
TC-C05 | Gestion personnes | Recherche par nom | Au moins 5 personnes enregistrées | 1. Accéder au module de recherche 2. Saisir un nom partiel 3. Lancer la recherche | La liste affiche uniquement les personnes dont le nom correspond (insensible à la casse). Le résultat est affiché en moins de 2 secondes. |  | À tester
TC-C06 | Gestion badges | Création d'un badge et association à une personne | Une personne active sans badge actif existante | 1. Accéder au module badges 2. Cliquer 'Nouveau badge' 3. Sélectionner la personne 4. Saisir les dates d'émission et d'expiration 5. Enregistrer | Le badge est créé avec statut 'ACTIF' et associé à la personne. Numéro de badge unique généré. La personne apparaît liée au badge. |  | À tester
TC-C07 | Gestion badges | Unicité du badge actif par personne | Une personne avec un badge actif déjà créé | 1. Tenter de créer un second badge actif pour la même personne 2. Enregistrer | Le système refuse et affiche un message : 'Cette personne possède déjà un badge actif'. Aucun nouveau badge n'est créé. |  | À tester | Règle métier critique à tester impérativement
TC-C08 | Gestion badges | Suppression logique d'un badge | Badge avec statut 'ACTIF' existant | 1. Sélectionner le badge 2. Cliquer 'Supprimer' 3. Confirmer | Le badge passe à statut 'EXPIRE' ou 'REVOQUE'. La date de suppression est horodatée. Le badge reste consultable. Aucun DELETE en base. |  | À tester
TC-C09 | Gestion lieux | Création d'un lieu | Opérateur authentifié avec droits d'administration | 1. Ouvrir 'Nouveau lieu' 2. Remplir tous les champs 3. Enregistrer | Le lieu est créé avec un identifiant unique, statut 'OUVERT'. Il apparaît dans la liste des lieux. |  | À tester
TC-C10 | Gestion lieux | Consultation de la liste des lieux | Au moins 3 lieux créés | 1. Accéder au module 'Lieux' 2. Consulter la liste | Tous les lieux sont affichés avec leur statut actuel. L'affichage se fait en moins de 2 secondes. |  | À tester
TOTAL | [6 empty] | 0 / 10 | Réussis / Total

## TC - Lot 3 Supervision
PLAN DE VALIDATION LOGICIEL — LOT 3 — SUPERVISION
SGA ISGE-BF 2025-2026 ¦ Lot 3 : Supervision ¦ COMBERE Yendie Jeconias & ZONGO Elvis Landry
N° | Fonctionnalité | Description du test | Précondition(s) | Actions / Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Observations
TC-S01 | Blocage badge | Blocage d'un badge actif avec motif valide | Badge avec statut 'ACTIF' existant. Opérateur authentifié (niveau 2 minimum). | 1. Accéder à 'Supervision > Blocage badge' 2. Rechercher le badge par numéro 3. Cliquer 'Bloquer' 4. Saisir le motif 'Perte du badge signalée' 5. Confirmer | Badge passe à statut 'BLOQUÉ'. Horodatage et identité opérateur enregistrés. Une entrée est créée dans JOURNAL_AUDIT et dans ACTION_BLOCAGE. Message de confirmation affiché. |  | À tester | Vérifier les 2 tables (ACTION_BLOCAGE + JOURNAL_AUDIT)
TC-S02 | Blocage badge | Tentative de blocage sans motif | Badge actif sélectionné, formulaire de blocage ouvert | 1. Laisser le champ 'Motif' vide 2. Cliquer 'Confirmer' | Le système refuse la validation. Message d'erreur : 'Le motif est obligatoire'. Aucun changement de statut. Aucune entrée dans le journal. |  | À tester | Exigence non négociable
TC-S03 | Blocage badge | Tentative de blocage d'un badge déjà bloqué | Badge avec statut 'BLOQUÉ' existant | 1. Sélectionner le badge bloqué 2. Tenter de le bloquer à nouveau | Le système affiche un message informatif 'Ce badge est déjà bloqué'. Aucune nouvelle entrée en base. Pas de doublon dans le journal. |  | À tester
TC-S04 | Déblocage badge | Déblocage d'un badge bloqué avec justification | Badge avec statut 'BLOQUÉ' existant | 1. Accéder à 'Supervision > Déblocage badge' 2. Sélectionner le badge bloqué 3. Saisir la justification 'Badge retrouvé, identité vérifiée' 4. Confirmer | Badge passe à statut 'ACTIF'. Horodatage et opérateur enregistrés. Entrée dans JOURNAL_AUDIT et ACTION_BLOCAGE. Message de confirmation. |  | À tester
TC-S05 | Déblocage badge | Tentative de déblocage d'un badge expiré | Badge avec statut 'EXPIRE' existant | 1. Sélectionner le badge expiré 2. Tenter de le débloquer | Le système refuse et affiche un message : 'Ce badge est expiré et ne peut pas être débloqué'. Aucune modification en base. |  | À tester | Vérifier la logique de transition de statut
TC-S06 | Blocage lieu | Blocage d'un lieu ouvert avec motif | Lieu avec statut 'OUVERT'. Opérateur de niveau 2 minimum. | 1. Accéder à 'Supervision > Blocage lieu' 2. Sélectionner le lieu 3. Saisir le motif 'Exercice d'évacuation' 4. Confirmer | Lieu passe à statut 'BLOQUÉ'. Toute tentative d'accès à ce lieu doit être refusée. Entrée dans JOURNAL_AUDIT et ACTION_BLOCAGE. |  | À tester | Tester conjointement avec simulation d'accès
TC-S07 | Blocage lieu | Accès à un lieu bloqué via un badge actif | Lieu bloqué, badge actif avec droits sur ce lieu | 1. Simuler une tentative d'accès au lieu bloqué via le badge 2. Observer le résultat | Accès refusé, motif 'Lieu bloqué'. Entrée dans HISTORIQUE_ACCES avec résultat 'REFUSE'. Pas d'exception Java. |  | À tester
TC-S08 | Déblocage lieu | Déblocage d'un lieu avec justification | Lieu avec statut 'BLOQUÉ' | 1. Sélectionner le lieu bloqué 2. Cliquer 'Débloquer' 3. Saisir justification 'Fin de l'exercice d'évacuation' 4. Confirmer | Lieu repasse à statut 'OUVERT'. Entrées dans les tables d'audit. Les accès autorisés sont de nouveau possibles. |  | À tester
TC-S09 | Rapport d'activité | Génération rapport sur une période donnée | Au moins 10 entrées dans HISTORIQUE_ACCES sur la période choisie | 1. Accéder à 'Rapports' 2. Saisir date début = 01/01/2026, date fin = 31/05/2026 3. Cliquer 'Générer' | Rapport affiché avec liste des accès, total accordés/refusés, indicateurs. Affichage en moins de 5 secondes. |  | À tester
TC-S10 | Rapport d'activité | Filtrage rapport par personne | Historique existant pour au moins une personne identifiée | 1. Accéder à 'Rapports' 2. Sélectionner une personne spécifique 3. Générer le rapport | Le rapport n'affiche que les accès liés à la personne sélectionnée. Aucun accès d'une autre personne n'est inclus. |  | À tester
TC-S11 | Rapport d'activité | Génération avec date fin < date début | Module rapport ouvert | 1. Saisir date début = 31/05/2026 2. Saisir date fin = 01/01/2026 3. Cliquer 'Générer' | Le système refuse et affiche un message d'erreur : 'La date de fin doit être postérieure à la date de début'. Aucun rapport généré. |  | À tester
TC-S12 | Export rapport | Export du rapport en CSV | Un rapport généré et affiché à l'écran | 1. Cliquer 'Exporter CSV' 2. Choisir le chemin de sauvegarde 3. Valider | Un fichier .csv est créé avec séparateur point-virgule, encodage UTF-8. Toutes les colonnes du rapport sont présentes. Le fichier s'ouvre correctement dans un tableur. |  | À tester | Vérifier l'encodage des caractères accentués
TC-S13 | Export rapport | Export du rapport en PDF | Un rapport généré et affiché à l'écran | 1. Cliquer 'Exporter PDF' 2. Choisir le chemin 3. Valider | Un fichier .pdf est créé avec en-tête, pagination et mise en forme. Le contenu correspond exactement au rapport affiché à l'écran. |  | À tester
TC-S14 | Journal d'audit | Consultation du journal d'audit | Au moins une action de supervision réalisée (blocage ou déblocage) | 1. Accéder à 'Supervision > Journal d'audit' 2. Parcourir les entrées | Toutes les actions de supervision sont listées chronologiquement avec : date/heure, type d'action, opérateur, objet, motif. Aucun bouton Modifier ou Supprimer n'est visible. |  | À tester | Vérifier que l'interface ne propose aucune action de modification
TC-S15 | Journal d'audit | Tentative de modification du journal (test négatif) | Accès direct à la base Oracle avec SQL Developer | 1. Tenter d'exécuter UPDATE JOURNAL_AUDIT SET motif='Test' WHERE id=1 2. Observer le résultat | L'opération est rejetée par un trigger DDL Oracle avec une erreur explicite. Aucune modification n'est effectuée dans la table. |  | À tester | Test à réaliser directement en base avec SQL Developer
TOTAL | [6 empty] | 0 / 15 | Réussis / Total

## TC - Non fonctionnels
PLAN DE VALIDATION LOGICIEL — TESTS NON FONCTIONNELS
SGA ISGE-BF 2025-2026 ¦ Lot 3 : Supervision ¦ COMBERE Yendie Jeconias & ZONGO Elvis Landry
N° | Fonctionnalité | Description du test | Précondition(s) | Actions / Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Observations
TC-NF01 | Performance | Chargement liste badges (1000 enregistrements) | Base de données contenant 1000 badges minimum | 1. Accéder au module badges 2. Mesurer le temps d'affichage de la liste complète | L'affichage de la liste complète se fait en moins de 2 secondes. |  | À tester | Mesure avec chronomètre ou logs Java
TC-NF02 | Performance | Génération rapport sur 1 mois de données | Historique d'accès d'au moins 1 mois disponible | 1. Générer un rapport sur 30 jours 2. Mesurer le temps de réponse | Le rapport est affiché en moins de 5 secondes. |  | À tester
TC-NF03 | Sécurité | Authentification avec mauvais mot de passe | Application démarrée | 1. Saisir un login valide 2. Saisir un mot de passe incorrect 3. Valider | Connexion refusée. Message d'erreur générique 'Identifiants incorrects'. Aucune information sur l'existence du compte n'est divulguée. |  | À tester | Ne pas révéler si c'est le login ou le mdp qui est faux
TC-NF04 | Sécurité | Déconnexion automatique après inactivité | Opérateur authentifié et connecté | 1. Ne réaliser aucune action pendant 15 minutes 2. Tenter d'effectuer une action après le délai | La session est automatiquement fermée. L'écran de connexion s'affiche. Un message informe l'opérateur de la déconnexion automatique. |  | À tester | Paramètre de timeout configurable
TC-NF05 | Fiabilité | Rollback en cas d'erreur SQL | Application connectée à Oracle | 1. Simuler une erreur SQL en cours de transaction (contrainte d'intégrité) 2. Observer le comportement de l'application | La transaction est annulée (ROLLBACK). La base de données reste dans un état cohérent. Un message d'erreur compréhensible est affiché. |  | À tester | Vérifier via SQL Developer
TC-NF06 | Ergonomie | Accessibilité des fonctions en 3 clics maximum | Application démarrée, opérateur authentifié | 1. Depuis le menu principal, accéder à chaque fonctionnalité clé 2. Compter le nombre de clics nécessaires | Toutes les fonctionnalités principales (blocage, rapport, journal d'audit) sont accessibles en 3 clics maximum depuis le menu principal. |  | À tester | Parcours utilisateur à documenter
TC-NF07 | Conformité outils | Vérification de la version Java utilisée | Application compilée et lancée | 1. Exécuter 'java -version' depuis le terminal 2. Vérifier la version dans les propriétés du projet Eclipse | La version Java est exactement 1.8 (Java 8). Aucune classe ou API de version supérieure n'est utilisée. |  | À tester | Exigence non négociable
TOTAL | [6 empty] | 0 / 7 | Réussis / Total